## Tabelle1
| Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
| KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12.
Meilensteine
Projektphase | Oktober KW40: Anforderungsanalyse; Oktober KW42: Konzeptionierungs- und Testphase
Mechanischer Aufbau
Aktorik
Energie
Sensorik
Recherche Motortyp
Bestellung
Bestellung Motor + Treiber
Konzept
Initialzustand
Recherche
Konstruktion Grundaufbau
Konzept Reeingineering
Prototypen
Testat 2
Recherche Akku
Validierung
Auslegung
Getriebe
Implementierung Getriebe
Prototyp + Tests
Konzepte
Studienarbeit
Teil 1
Testat 1
Auslegung