## Tabelle1
| Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
| KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12.
Meilensteine
Projektphase | Oktober KW40: Anforderungsanalyse; Oktober KW42: Konzeptionierungs- und Testphase
Mechanischer Aufbau
Aktorik
Energie
Sensorik
Informatik
Recherche Motortyp
Bestellung
Bestellung Motor + Treiber
Konzept
Initialzustand
Recherche
Konstruktion Grundaufbau
Konzept Reeingineering
Prototypen
Testat 2
Recherche Akku
Validierung
Auslegung
Getriebe
Implementierung Getriebe
Prototyp + Tests
Konzepte
Studienarbeit
Teil 1
Testat 1
Auslegung
Erstellung erster Seiten und Grundlegendes Layout für die Website
Konkretisierung und Priorisierung der Usecases
Evaluierung verschiedener Frameworks für den Webserver

## Tabelle2
| 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 |  | 2021-11-22 | 2021-11-29 |  |  |  |  | 2021-12-06 |  | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01
| KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 |  | KW47 | KW48 |  |  |  |  | KW49 |  | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Abgaben
Konstruktion
Profil Riemenrad anpassen
Kugellager in Riemenrad
Verbindung Riemenrad Motor
Wellenlager an Seitenplatte
Verbindungselement Bodenplatte
Spannrolle
Fertigung Riemenrad I | [8 empty] | T | F | F | F | F | F | T | T
Fertigung Riemenrad II | [9 empty] | F | F | F | F | F | T | T
Sensorik
Ultraschallensoren testen | [11 empty] | T | T | T
Software
Aktorik
Neuen Treiber bestellen | [7 empty] | B
Maximale Drehzahl testen | [13 empty] | T | T | T
Skript Motortreiber schreiben
Leistungskonvertierung
Module (ink. Batterie) bestellen | [7 empty] | B
Module testen
Doku
Theorie Schrittmotor
Theorie Ultraschall
Konzept Positionierung
Konzept Kollisionsvermeidung
Konzept Leistungskonvertierung
Umsetzung: Getriebe
Wirtschaft
Stand d. Technik
Schnittstelle
Anforderungsanalyse Mechanik