## Tabelle1
| Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
| KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12.
Meilensteine
Projektphase | Oktober KW40: Anforderungsanalyse; Oktober KW42: Konzeptionierungs- und Testphase
Mechanischer Aufbau
Aktorik
Energie
Sensorik
Informatik
Recherche Motortyp
Bestellung
Bestellung Motor + Treiber
Konzept
Initialzustand
Recherche
Konstruktion Grundaufbau
Konzept Reeingineering
Prototypen
Testat 2
Recherche Akku
Validierung
Auslegung
Getriebe
Implementierung Getriebe
Prototyp + Tests
Konzepte
Studienarbeit
Teil 1
Testat 1
Auslegung
Erstellung erster Seiten und Grundlegendes Layout für die Website
Konkretisierung und Priorisierung der Usecases
Evaluierung verschiedener Frameworks für den Webserver

## Tabelle2
| 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01
| KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Abgaben
Konstruktion
Profil Riemenrad anpassen
Kugellager in Riemenrad
Fertigung Riemenrad
Verbindung Riemenrad Motor
Fertigung Riemenrad II
Wellenlager an Seitenplatte
Verbindungselement Bodenplatte
Sensorik
Ultraschallensoren
Software
Aktorik
Maximale Drehzahl testen
Neuen Treiber bestellen
Skript Motortreiber schreiben
Leistungskonvertierung
Leistungsmodule bestellen
Batterie bestellen
Module testen
Doku
Theorie Schrittmotor
Theorie Ultraschall
Konzept Positionierung
Konzept Kollisionsvermeidung
Konzept Leistungskonvertierung
Umsetzung: Getriebe